## tareas
FASE | ETAPA | DESDE | HASTA | HORAS
Definición | Definición del proyecto individual | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 8
Planificación y Diseño | Planificación Proyecto Trello | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 4
Desarrollo | Data Collection | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 4
Desarrollo | Data Wrangling and cleaning | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 32
Desarrollo | Data Analysis (EDA) | 2020-08-24 | 2020-08-27 | 28
API Server | API Server | 2020-08-20 | 2020-08-28 | 6
Conclusiones | Jupiter Notebook | 2020-08-27 | 2020-08-29 | 8
Documentación | Documentación | 2020-08-29 | 2020-08-29 | 5
Documentación | Presentación | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 6
Entregable | Delivery Zip File | 2020-08-30 | 2020-08-30 | 1